Приложение № 6 к Порядку

Отчет

о выполнении муниципальной программы

Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

«Безопасность территории Синявинского городского поселения на 2014-2016 годы»

за январь - июнь 2016 года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2016 год (тыс.руб.) | Выполнено (тыс.руб.) | Профинанси-ровано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подпрограмма № 1. Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области. | 338,9 | 75,32 | 75,32 |
| Мероприятия подпрограммы 1 Мероприятие 1. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 105,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2. Обработка территории химическими средствами от иксодовых клещей | 196,9 | 54,32 | 54,32 |
| Мероприятие 3. Создание местной системы оповещения населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4. Обследование и оборудование объектов защиты и пунктов временного размещения населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5. Организация обучения способам защиты от ЧС населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6. Приобретение средств индивидуальной защиты для работающего населения муниципальных учреждений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7. Оснащение учебно-консультационных пунктов, издание буклетов, памяток | 37,0 | 21,0 | 21,0 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Средства бюджета поселения | 338,9 | 75,32 | 75,32 |
| Подпрограмма № 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области. | 501,0 | 295,6 | 295,6 |
| Мероприятия подпрограммы 2 Мероприятие 1. Обучение населения мерам пожарной безопасности, выпуск памяток листовок, приобретение первичных средств пожаротушения и инвентаря, перезарядка огнетушителей | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Мероприятие 2. Поддержание пожарных водоемов в состоянии постоянной готовности | 200,0 | 169,6 | 169,6 |
| Мероприятие 3. Обновление минерализованных полос (опашка) | 209,0 | 114,0 | 114,0 |
| Мероприятие 4. Обеспечение вывода сигнала автоматической пожарной сигнализации по телекоммуникационным каналам связи на пульт подразделения пожарной охраны в автоматическом режиме в зданиях с массовым пребыванием людей | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5. Создание условий для деятельности общественных объединений пожарной охраны и материальная поддержка добровольных пожарных | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Средства бюджета поселения | 501,0 | 295,6 | 295,6 |
| Подпрограмма № 3. Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области. | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 2 Мероприятие 1. Обслуживание системы видеонаблюдения | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Средства бюджета поселения | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе | 1200,3 | 370,92 | 370,92 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Средства бюджета поселения | 1200,3 | 370,92 | 370,92 |

Исполнитель ______________________ Л.А. Маркова                  Руководитель _____________________ Е.В. Хоменок