Форма

оперативного (годового) отчета о реализации мероприятий муниципальной программы

Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области «Безопасность жизнедеятельности на территории Синявинского городского поселения на 2022-2024 годы» за январь-сентябрь 2022года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, проекта, структурного элемента, мероприятия  | Объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.) | Выполнено(тыс. руб.) | Профинансировано(тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| **1. Гражданская оборона на территории Синявинского городского поселения** | 1 604,2 | 1 508,2 | 1 508,2 |
| 1.1 Развитие местной системы оповещения: | 1 604,2 | 1 508,2 | 1 508,2 |
| - постановка, установка и пуско-наладка оборудования системы оповещения  | 1 508,2 | 1 508,2 | 1 508,2 |
| - обслуживание системы оповещения  | 96,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2. Обеспечение пожарной безопасности**  | 1 245,3 | 528,2 | 528,2 |
| 2.1 Организация и осуществление мероприятий в области пожарной безопасности:  | 1 245,3 | 528,2 | 528,0 |
| - устройство и обновление минерализованных полос  | 300,0 | 260,0 | 260,0 |
| - очистка пожарного водоема | 207,0 | 0,0 | 0,0 |
| - поддержание пожарных водоемов в состоянии постоянной готовности, включая составление смет на выполнение работ  | 406,0 | 242,8 | 242,8 |
| -замена и установка пожарного выхода в здании общежития  | 305,6 | 0,0 | 0,0 |
| - покупка спецодежды для пожарной дружины | 26,7 | 25,4 | 25,4 |
| **3. Защита населения и территорий от последствий ЧС природного и техногенного характера на территории Синявинского городского поселения** | 210,1 | 37,0 | 37,0 |
| 3.1 Организация и осуществление мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС:  | 175,0 | 15,1 | 15,1 |
| - создание резервов финансовых и материальных для ликвидации чрезвычайных ситуаций  | 105,0 | 0,0 | 0,0 |
|  - проведение мероприятий по уничтожению кровососущих насекомых | 70,0 | 15,1 | 15,1 |
| 3.2 Осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ГО ЧС (создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб)  | 35,1 | 21,9 | 21,9 |
| **4. Антитеррористическая и общественная безопасность, профилактика правонарушений на территории Синявинского городского поселения**  | 110,0 | 18,1 | 18,1 |
| 4.1 Обслуживание системы видеонаблюдения на территории Синявинского городского поселения: | 110,0 | 18,1 | 18,1 |
| - обслуживание системы видеонаблюдения | 70,0 | 18,1 | 18,1 |
| -покупка камер для видеонаблюдения | 40,0 | 0,0 | 0,0 |

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Барановская Л.А. Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Хоменок Е.В.