Форма

оперативного (годового) отчета о реализации мероприятий муниципальной программы

Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области «Безопасность жизнедеятельности на территории Синявинского городского поселения на 2023-2025 годы» за июль– сентябрь 2023 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы,  проекта, структурного элемента, мероприятия | Объем финансирования  на 2023 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| **1. Гражданская оборона на территории Синявинского городского поселения** | 200,970 | 111,650 | 111,650 |
| 1.1 Развитие местной системы оповещения: | 200,970 | 111,650 | 111,650 |
| - постановка, установка и пуско-наладка оборудования системы оповещения | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - обслуживание системы оповещения | 200,970 | 111,650 | 111,650 |
| **2. Обеспечение пожарной безопасности** | 1288,248 | 1096,592 | 1096,592 |
| 2.1 Организация и осуществление мероприятий в области пожарной безопасности: | 1288,248 | 1096,592 | 1096,592 |
| - устройство и обновление минерализованных полос | 300,000 | 239,500 | 239,500 |
| - составление смет на выполнение работ по пожарной безопасности | 10,500 | 0,000 | 0,000 |
| - поддержание пожарных водоемов в состоянии постоянной готовности, включая составление смет на выполнение работ | 416,192 | 295,536 | 295,536 |
| -замена и установка пожарного выхода в здании общежития | 561,556 | 561,556 | 561,556 |
| * проверка исправности источников наружного противопожарного водоснабжения , проверка на водоотдачу с выдачей акта (пожарный гидрант) | 60,500 | 0,000 | 0,000 |
| **3. Защита населения и территорий от последствий ЧС природного и техногенного характера на территории Синявинского городского поселения** | 208,924 | 68,254 | 68,254 |
| 3.1 Организация и осуществление мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС: | 175,000 | 47,900 | 47,900 |
| - создание резервов финансовых и материальных для ликвидации чрезвычайных ситуаций | 105,000 | 0,000 | 0,000 |
| - проведение мероприятий по уничтожению кровососущих насекомых | 70,000 | 47,900 | 47,900 |
| 3.2 Осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ГО ЧС (создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб) | 33,924 | 20,354 | 20,354 |
| **4. Антитеррористическая и общественная безопасность, профилактика правонарушений на территории Синявинского городского поселения** | 332,640 | 20,200 | 20,200 |
| 4.1 Обслуживание системы видеонаблюдения на территории Синявинского городского поселения: | 332,640 | 20,200 | 20,200 |
| - обслуживание системы видеонаблюдения | 150,000 | 20,200 | 20,200 |
| -покупка камер для видеонаблюдения | 182,640 | 0,000 | 0,000 |

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Тимофеева Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Хоменок